## MVP Tracker
TOMA CONTA — MVP TRACKER
Completion: 48.4% ¦ ✅ Implementado: 14 ¦ 🟡 Parcial: 2 ¦ 🔴 Pendente: 15 ¦ ⚠️ Não classificável: 1 ¦ Demo: 15/04/2026
Aba | # | Pedido | Status | Observação
Rankings | R1 | Poder selecionar mais de um período | Implementado | Multiselect já disponível
Rankings | R2 | Incluir ROE Trimestral como indicador | Implementado | ROE Trim. já consta na lista de 11 indicadores
Rankings | R3 | Remover campo 'Ponderar média por' | Implementado | Campo não existe no Rankings (existe no Resumo/Snapshot) — já removido ou nunca estava ali
Rankings | R4 | Manter linhas pontilhadas: 'média seleção' e 'média total SFN' | Implementado | Ambas as linhas tracejadas já existem com labels
Rankings | R5 | Pools pré-selecionados: Top 5, Top 10, Top 20 (critério: total de ativos) | Implementado | Funcionando
Rankings | R6 | Remover campo 'Ordenação', manter só direção (Maior→Menor / Menor→Maior) | Implementado | Campo 'Ordenação' não existe em Rankings — só o radio de direção
Rankings | R7 | Ao selecionar período: opção 'tri vs tri anterior' E 'acumulado vs acumulado anterior' | Implementado | Ambas as sub-opções existem; sistema detecta consecutividade automaticamente
Rankings | R8 | Cuidado com variação % para dados já em % (ROE, Basileia) — não calcular delta relativo sobre dado já percentual | Pendente | Não confirmado via análise estática — requer teste manual e possível fix na lógica de deltas
Rankings | R9–R12 | Seção (c) Visão Gráfica — conteúdo ilegível na transcrição | Não classificável | Imagens originais desfocadas neste trecho — realinhar com chefe antes da demo
Rankings | R_exp | Não deixar opção de exportar na visão gráfica (Deltas / seção c) | Pendente | Exportação existe em todas as views atualmente; remover de views específicas requer ajuste de UI
Rankings | R13 | Tabela com pools pré-montados (Top 5 / 10 / 15 / 20) | Implementado | Pool selection funciona para a view de tabela
Rankings | R14 | Encaixar banco individual na posição correta dentro do ranking do pool | Implementado | Lógica existe: help text 'encaixá-las na posição real do ranking'
Rankings | R15 | Permitir exportar a tabela | Implementado | Download Excel disponível
Rankings | R16 | Formatação de números 'redondos' na tabela | Pendente | Não confirmado via análise — requer verificação visual e ajuste de formatação
Taxa de Juros | T1 | Ranking aberto embaixo do gráfico com Top 10 e posições das casas selecionadas | Implementado | '📋 Ver ranking atual' existe, mostra Top 10 com posições — aprovado pelo chefe
Contribuições FGC | F1 | Retirar botões 'Top N' separados e incorporar como clusters (Top 5/10/15/20) no dropdown de Selecionar Instituições | Pendente | Atualmente é selectbox separado (10/20/50), não integrado como clusters ao seletor de instituições
Contribuições FGC | F2 | Escolher múltiplos períodos (mai/jun/set/dez) + toggle 'tri a tri' vs 'acumulados dos tris' | Pendente | Tem seleção de período inicial/final mas sem toggle tri vs acumulado
Contribuições FGC | F3 | Incluir LL Trimestral como variável adicional de escolha no FGC | Pendente | Não confirmado no tab de FGC — variável precisaria ser exposta na interface
Scatter Plot | S1 | LL Trimestral como opção de tamanho das bolinhas | Implementado | Todas as variáveis numéricas disponíveis para bubble size; LL Trim incluso
Scatter Plot | S2 | Bug: ao escolher 'variação de bastão', gráfico não renderiza | Pendente | Bug relatado pelo chefe; análise estática não encontrou causa — requer debug em runtime
Scatter Plot | S3 | Variáveis avançadas: PDD/Carteira, PDD/NI, Estágio 3/Carteira | Pendente | Chefe sinalizou como 'passo além' do MVP — manter no backlog para v2
DRE | D1 | 3º dropdown 'base de comparação' (tri em questão vs acumulado) | Parcialmente Implementado | Existe dropdown 'Base lucro' (Acumulado vs Trimestral), mas não é o toggle tri-vs-acumulado completo pedido
DRE | D2 | Descer 'Desp PDD' e criar linha 'Resultado Intermediação Líquido Ajustado' | Pendente | Mudança de estrutura e ordem das variáveis — implica ajuste no layout da DRE
DRE | D3 | Abrir 'Desp PDD Outras Operações' como subconta recuada dentro de PDD | Pendente | Mudança de apresentação hierárquica na DRE
DRE | D4 | Verificar aderência de Desp PDD/NI e, se fizer sentido, levar ao Peer | Pendente | Condicional/analítico — depende de validação antes de implementar
DRE Individual | DI1 | Exibir nome do banco em vez do código da instituição | Implementado | DRE Individual já mostra nomes, não códigos
Peer | P1 | 3º dropdown 'base de comparação' (tri em questão vs acumulado) | Pendente | Sem dropdown de base de comparação no Peer; apenas comparação lado a lado por período
Peer | P2 | Adicionar linhas 'Estágio 3 / Carteira' e 'Estágio 2 e 3 / Carteira' | Pendente | Existem valores absolutos e % individuais, mas não o ratio combinado Est2+3/Carteira
Peer | P3 | Adicionar 'Perda Esperada / Estágio 2 e 3' | Pendente | Só existe 'Perda Esperada / Estágio 3' atualmente
Peer | P4 | Incluir 'Índice Capital N1' (T1 = CET1 + AT1) na tabela | Pendente | Índice T1 existe no Rankings, mas não está na tabela do Peer
Evolução | E1 | Incluir Índice Capital N1 (T1) e ordenar: CET1 → N1 → BIS Total | Implementado | Tab Evolução já exibe CET1, T1 (N1) e Basileia Total nessa ordem
Carteira 4966 | C1 | Em construção — menos prioritária | Parcialmente Implementado | Lógica base existe; dependente de dados do Relatório 16 — baixa prioridade confirmada pelo chefe

## Legenda
STATUS | SIGNIFICADO
Implementado | Feature funcionando como descrito
Parcialmente Implementado | Existe mas incompleto
Pendente | Não implementado — requer ação
Não classificável | Conteúdo ilegível na transcrição original